## CronogramaProyecto
Actividades Generales Implementación Proyecto Pokemon
| Actividad | Fecha Inicio | Fecha Final | Duración en Días
Sprint 1 | Sprint planning (sprint 1) | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 1
| Definición de tareas por responsables | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 1
| Creación de product backlog | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 1
| Analisis de requerimientos | 2020-09-06 | 2020-09-09 | 3
| Lectura documentación API | 2020-09-06 | 2020-09-10 | 4
| Definición de framework | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 1
| Creación de bratch en repositorio | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 1
| Sprint review | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 1
| Sprint planning (sprint 2) | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 1
Sprint 2 | Inicio Sprint (sprint 2) | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 1
| Propuesta mockups | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 1
| Creación de vistas principales | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 1
| Definición de Historia de Usuario | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 1
| Inicio de codificación | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 1
| Resolucion de problemas | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 1
| Sprint review | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 1
| Sprint planning (sprint 3) | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 1
Sprint 3 | Inicio Sprint (sprint 3) | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 1
| Implementación de mockups definidos | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 1
| Verificación de vistas creadas | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 2
| Comentarios historia de usuario | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 1
| Avances codificación vistas | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2
| Definiciones de diseño | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 1
| Avances en problemas de sprint 2 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 1
| Sprint review | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 1
| Sprint planning (sprint 4) | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 1
Sprint 4 | Inicio Sprint (sprint 4) | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 1
| Revision de mockups implementados | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 1
| Avance en codificación vistas | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2
| Avance codificación Pokemon | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 1
| Verificación de problemas sprint 3 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 1
| Sprint review | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 1
| Sprint planning (sprint 5) | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 1
Semana 1 - Sprint 1
(estudiantes 5)
Semana 2 - Sprint 2
(estudiantes 5)
Semana 3 - Sprint 3
(estudiantes 5)
Semana 4 - Sprint 4
(estudiantes 5)